## Cronograma
[37 empty] | Fecha de elaboracion: 8/02/2022 |  |  |  |  | Version 3
Cronograma de Requerimientos Funcionales | [42 empty] | Control de version
N° | ADMINISTRDOR | Requerimientos Funcionales | Descripcion | Pasos | Funciones | Febrero |  |  |  |  | Entraga a instructor |  |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Entrga a instructor |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Entrga a instructor |  |  |  |  | Si el requerimiento aplica marcar una (X) | Si el NO requerimiento aplica marcar una (X) | Observaciones | Fecha Observacion | Responsable | Fecah Obervacion | Obervaciones intructor | Nombre completo | Version | Razon de modificacion | Fecha de modificacion
[6 empty] | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | [7 empty] | Brayan Andres Puello Sanchez | 1 | Creacion | 2022-02-08
1.1 |  | Consultar usuario | El administrador consulta si el usuario existe o no | 1 | Ingresar login y password | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO |  |  | Heleen Cano | 2 | Realiza actulizaciones | 2022-02-14 | bar: Febrero L
|  |  |  | 2 | El sistema validara el login y el password | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 3 | El administrador podrá hacer la respectiva consulta del usuario | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
1.2 |  | Registrar usuario | El sistema deberá validar los datos del administrador | 1 | Para acceder al sistema el administrador debe tener un login y password únicos | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 2 | El sistema da acceso después de validado el login y password | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 3 | Al validar los datos, el sistema muestra la información de único acceso por el administrador | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 4 | El administrador registra a los usuarios asignándoles un login y password único | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
1.3 |  | Validar usuario | El administrador validara al usuario | 1 | Ingresar login y password | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 2 | El sistema validara el login y el password | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 3 | El administrador validara al usuario | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
1.4 |  | Bloquear al usuario | El administrador bloqueará al usuario | 1 | Ingresar login y password únicos del administrador | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 2 | El sistema validara el login y el password | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 3 | El administrador podrá inactivar al usuario | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
1.5 |  | Consultar cambios y modificaciones en el software | El administrador consultará si se ha hecho alguna modificación o actualización | 1 | Ingresar datos únicos del administrador | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 2 | El sistema validará los datos | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 3 | El administrador podrá hacer consulta de los cambios que existan | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
1.6 |  | Crear inventario | El administrador creará un nuevo inventario | 1 | ingresar login y password | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 2 | El sistema valida el login y password | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 3 | El administrador crea un nuevo inventario | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
1.7 |  | Modificar inventario | El administrador modificara la información del inventario | 1 | Ingresar login y password únicos del administrador | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 2 | El sistema validara el login y el password | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 3 | El administrador podrá modificar el inventario existente | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
1.8 |  | Actualizar inventario | La información del sistema solo podrá ser actualizada por el administrador | 1 | El administrador ingresa su login y password | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 2 | El sistema valida los datos | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 3 | El administrador actualizara el inventario | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
1.9 |  | Eliminar productos | El administrador deberá de inactivar o eliminar productos del inventario | 1 | El administrador ingresa el login y password | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 2 | El sistema valida el login y password | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 3 | El administrador eliminará el producto | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
2.1 |  | Reclamo de contraseña | El administrador debe tener una contraseña única | 1 | Registro de datos y nombre de usuario | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 2 | El sistema valida la información | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 3 | El sistema le brindara la contraseña correspondiente | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
2.2 |  | Ingreso al sistema | El administrador entra al sistema | 1 | Ingresa al login y password | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 2 | El sistema valida la información | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 3 | El administrador podrá ingresar sin problema al sistema | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
2.3 |  | El administrador quiere revisar los productos del inventario | El administrador revisa los productos del inventario | 1 | Ingresa al login y password | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 2 | El sistema valida los datos | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 3 | El administrador ingresa, hace la revisión del inventario y sus respectivos cambios de ser necesario | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
2.4 |  | El administrador registra cambios en los productos | El administrador quiere realizar cambios en los productos del inventario | 1 | Login y usuario | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 2 | El sistema valida los datos | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 3 | El administrador podrá revisar los y hacer los cambios pertinentes | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
2.5 |  | El administrador quiere verificar registros | El administrador revisa y verifica registro de usuarios | 1 | Login y usuario | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 2 | El sistema valida los datos | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 3 | El administrador podrá revisar los usuarios que están el sistema, clientes y empleados | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
2.6 |  | El administrador revisa la cantidad de empleados registrados | Registro y verificación de empleados | 1 | Login y password | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 2 | El sistema verifica los datos | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 3 | El administrador podrá ver la cantidad de empleados registrados y su estado (activo, inactivo ). | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
2.7 |  | El administrador necesita saber el promedio de usuarios que ingresan al sistema | Promedio de ingreso de usuarios al día | 1 | Login y password | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 2 | El sistema verifica los datos | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 3 | El administrador ingresa a las estadísticas de la pagina | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
2.8 |  | El administrador puede crear y revisar descuentos a los usuarios | Descuentos por ocasiones especiales para los usuarios | 1 | Login y password | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 2 | El sistema verifica los datos | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 3 | Revisión de usuarios registrados para descuentos | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
2.9 |  | El administrador desactiva empleados | El administrador desactiva la cuenta de empleados que ya no trabajan en la empresa | 1 | Login y password | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 2 | El sistema valida los datos | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 3 | El administrador actualiza el estado del empleado en el sistema | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
3.1 |  | El administrador reporta problemas en el software | Al administrador le mencionan problemas o bugs en el sistema | 1 | Hablar con el programador | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 2 | Pruebas al error | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 3 | Crear respaldo y los arreglos correspondientes | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
3.2 |  | El administrador hace revisión del rendimiento de sus trabajadores | El administrador ve el progreso de sus trabajadores | 1 | Login y password | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 2 | El sistema valida los datos | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 3 | El administrador revisa el promedio de ventas de sus empleados | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
3.3 |  | El administrador es el encargado de ver los precios en el mercado mundial y llevar un control de cuentas | El administrador esta atento al mercado y precio de los productos | 1 | Login y password | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 2 | El sistema valida los datos | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 3 | El administrador ingresa a la sección de precios para hacer cambios de ser necesario | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
3.4 | CLIENTE | Registro | El cliente debe registrarse al sistema | 1 | Crear login y password | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 2 | El sistema valida los datos | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 3 | El cliente esta registrado en el sistema | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
3.5 |  | Detalles del producto | El cliente podrá ver los detalles del producto | 1 | Ingresa login y password al sistema | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 2 | El sistema validara el login y el password | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 3 | El cliente podrá ver los detalles del producto | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
3.6 |  | Promociones | El cliente podrá ver las promociones | 1 | Ingresar datos al sistema | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 2 | El sistema validara los datos | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 3 | El cliente podrá ver las promociones de los productos | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
3.7 |  | cliente SOLICITA ver todo el contenido | El cliente desea ver sus datos y los productos en venta | 1 | Login y password | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 2 | El sistema validara los datos | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 3 | El usuario podrá ver los productos y sus datos | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
3.8 |  | Perdida de contraseña | El cliente ha perdido u olvidado su contraseña | 1 | Login y olvide mi contraseña | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 2 | Ingresa su correo o número y su usuario | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 3 | Tendrá un código de acceso para recuperar su cuenta | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
3.9 |  | Acumula puntos de compra | El cliente por cada compra acumula puntos | 1 | Login y password | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 2 | El sistema verifica los datos | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 3 | El cliente recibirá descuentos por su constancia con nosotros | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
4.1 |  | Producto en malas condiciones | El cliente ha recibido un producto en mal estado | 1 | El cliente podrá escribir a “atención al cliente” | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 2 | Algún empleado le responderá y resolverá sus problemas con el producto | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 3 | Se entregará uno nuevo o se dará un reembolso | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
4.2 |  | Metodos de pago | El cliente tendrá diferentes métodos de pago | 1 | Login y password | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 2 | El cliente realiza una compra y revisa métodos de pago | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 3 | Encontrara en efectivo o transferencia electrónica y remitente de pago | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
4.3 |  | Datos del empleado | Como cliente quiero saber los datos del funcionario que me atiende | 1 | Login y password | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 2 | El cliente a través de chat solicita los datos del funcionario | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 3 | El funcionario le brindara la información pertinente | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
4.4 |  | Ingreso reciente | El CLIENTE es reciente en su INGRESO a la plataforma | 1 | Login y password | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 2 | El sistema verifica los datos | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 3 | Un funcionario le comentara los veneficios y ventajas futuras como cliente | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
4.5 |  | Retiro del servicio | El cliente se quiere retirar del servicio del sistema | 1 | Login y password | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 2 | El cliente se comunica con un funcionario para retirar su registro | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 3 | El empleado se lo comunica al administrador para el proceso correspondiente | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
4.6 |  | Fallas en la pagina | El cliente presenta fallas en el sistema | 1 | Login y password | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 2 | El cliente se comunica con algún empleado para reportar el problema | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 3 | El problema será reportado al administrador para dar pronta solución | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
4.7 |  | Configuración de datos | El cliente quiere cambiar datos como contacto y domicilio | 1 | Login y password | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 2 | El cliente se dirige a la sección de perfil | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 3 | Allí podrá revisar sus datos y hacer los cambios pertinentes | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
4.8 | EMPLEADO | Registro | El empleado debe de estar registrado en el sistema | 1 | El empleado debe ingresar su login y password | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 2 | El sistema valida los datos ingresados por el empleado | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 3 | El empleado mirará cuántos usuarios están registrados para darles la su debida atención | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
4.9 |  | Notificar bugs o problemas | El empleado notifica bugs o problemas | 1 | Ingresar el login y password | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 2 | El sistema valida el login y password | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 3 | El empleado notifica especificando la información del bug o problema ocurrido | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
5.1 |  | Atención al cliente | El empleado debe dar atención al cliente | 1 | Ingresar los datos que solicita el sistema de información para poder acceder a este | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 2 | El sistema validara los datos | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 3 | El empleado ayudara con la duda o problema que tenga el cliente | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
5.2 |  | Novedades | El empleado debe de estar al día y bien informado de las novedades del software | 1 | Login y password | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 2 | El empleado recibirá notificaciones a su perfil de lo mas nuevo en el sistema | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 3 | A su correo también recibirá estas notificaciones | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
5.3 |  | Perdida de contraseña | El empleado pierde/olvida su contraseña | 1 | El empleado digitara su usuario | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 2 | Recibirá un código por el administrador | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 3 | Al correo o numero de contacto para acceder a su cuenta otra vez | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
5.4 |  | Plan de trabajo pertinente | El empleado deberá cumplir con el cronograma o plan de trabajo asignado | 1 | El administrador le brinda un plan de trabajo | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 2 | El empleado debe cumplir a cabalidad con dicho plan | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 3 | El empleado reportara cada tarea terminada | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
5.5 |  | Inducción | El empleado tiene una inducción para tener conocimiento del espacio de trabajo | 1 | El empleado tendrá un equipo de computo | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 2 | Personal calificado le enseñara el manejo del sistema | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 3 | El empleado deberá pasar el curso de inducción en el tiempo estimado | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
5.6 |  | Datos del usuario | El empleado necesita saber datos del usuario que atiende | 1 | Login y password | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 2 | El empleado pedirá acceso a los datos del cliente | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 3 | El administrador les brinda acceso a los registros del cliente | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
5.7 |  | Ventas | El empleado debe notificar mensualmente sus ventas | 1 | Login y contraseña | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 2 | El empleado enviara un reporte de ventas al administrador | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 3 | El administrador validara estos datos | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
5.8 |  | Producto caducó o se acabó | El empleado debe notificar si un producto caducó o se acabó | 1 | Login y password | [30 empty] | X |  |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 2 | Verificación de datos | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L
|  |  |  | 3 | El empleado debe notificar si un producto caducó o se acabó | [31 empty] | X |  | 2022-02-14 | HEELEN CANO | bar: Febrero L